## De An Mau
NỘI DUNG
Mô tả các công việc
1 | Khởi động dự án |  |  | Pt. | Tg | Ghi chú
| 1.1 | Lên ý tưởng |  | haanh
|  | 1.1.1 | Gặp gỡ khách hàng và tiếp nhận yêu cầu |  | 1 ngày
|  | 1.1.2 | Tìm hiểu các thành phần Website |  | 1 ngày | Sau 1.1.1
| 1.2 | Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm |  | haanh | 1 ngày | Sau 1.1
| 1.3 | Lên kế hoạch thiết kế bảng CSDL |  | haanh + thinh | 3 ngày | Sau 1.1
2 | Thiết kế |  |  | Pt. | Tg | Sau 1
| 2.1 | Lựa chọn Templete thiết kế
|  | 2.1.1 | Tham khảo các mẫu thiết kế | nhung | 2 ngày
|  | 2.1.2 | Họp và quyết định lựa chọn | haanh + nhung | 1 ngày | Sau 2.1.1
| 2.2 | Sử dụng các công cụ đồ họa để thiết kế |  | nhung |  | Sau 2.1
3 | Lập trình Front end |  |  | Pt. | Tg | Sau 2
| 3.1 | Phân tích thiết kế |  | nhung | 1 ngày | Sau 2.1.2
| 3.2 | Lập trình |  | nhung
|  | 3.2.1 | Layout trang chủ |  | 1 ngày | Sau 3.1
|  | 3.2.2 | Layout Danh mục sản phẩm |  | 1 ngày | Sau 3.2.1
|  | 3.2.3 | Layout trang đăng nhập |  | 1 ngày | Sau 3.2.2
|  | 3.2.4 | Layout trang Admin |  | 1 ngày | Sau 3.2.3
|  | 3.2.5 | Layout Bảng Quản Trị |  | 1 ngày | Sau 3.2.4
|  | 3.2.6 | Layout chi tiết sản phẩm |  | 1 ngày | Sau 3.2.5
| 3.3 | Chuyển giao, viết báo cáo |  | nhung + hà anh | 1 ngày | Sau 3.2.6
4 | Lập trình Backend |  |  | Pt. | Tg | Sau 3
| 4.1 | Phân tích và phân công nhiệm vụ |  | haanh + thinh | 1 ngày | Sau 3
| 4.2 | Khởi tạo Database, Function |  |  |  | Sau 4.1
|  | 4.2.1 | Khởi tạo Database | haanh | 2 ngày
|  | 4.2.1 | Lên kế hoạch về các function sẽ dùng | thinh | 3 ngày
| 4.3 | Code chức năng trang hiển thị |  | haanh
|  | 4.3.1 | Code trang chủ |  | 1 ngày | Sau 4.2
|  | 4.3.2 | Code Trang bài viết |  | 1 ngày | Sau 4.3.1
|  | 4.3.3 | Code chi tiết |  | 1 ngày | Sau 4.3.2
|  | 4.3.4 | Code thanh công cụ và danh mục sản phẩm |  | 1 ngày | Sau 4.3.3
| 4.4 | Code chức năng trang quản trị |  | Thinh
|  | 4.4.1 | Code đăng nhập, đăng ký, quên mk |  | 1 ngày | Sau 4.2
|  | 4.4.2 | Code các danh mục quản trị |  | 1 ngày | Sau 4.4.1
|  | 4.4.3 | Code trang quản trị bài viết |  | 1 ngày | Sau 4.4.2
|  | 4.4.4 | Code quản lý thương hiệu sản phẩm |  | 1 ngày | Sau 4.4.3
|  | 4.4.5 | Code trang quản trị sản phẩm |  | 1 ngày | Sau 4.4.4
|  | 4.4.6 | Code trang quản lý User |  | 1 ngày | Sau 4.4.5
|  | 4.4.7 | Code trang quản lý đơn hàng |  | 1 ngày | Sau 4.4.6
|  | 4.4.8 | Code trang thống kê doanh thu |  | 1 ngày | Sau 4.4.7
|  | 4.4.9 | Cấu hình gửi email cho khách hàng |  | 1 ngày | Sau 4.4.8
| 4.5 | Họp mặt và kiểm tra lại sự hoạt động của code với Front End |  | nhung+haanh+thinh | 1 ngày | Sau 4.3 và 4.4
| 4.6 | Chuyển giao, báo cáo |  | haanh + thinh | 1 ngày | Sau 4.5
5 | Kiểm thử |  |  | nhat | Tg | Sau 4
| 5.1 | Lên kế hoạch và môi trường kiểm thử |  |  | 2 ngày
| 5.2 | Tiến hành kiểm thử |  |  |  | Sau 5.1
|  | 5.2.1 | Kiểm thử giao diện |  | 1 ngày
|  | 5.2.2 | Kiểm thử các chức năng |  | 3 ngày | Sau 5.2.1
| 5.3 | Tổng kết |  |  |  | Sau 5.2
|  | 5.3.1 | Viết Bug Report | nhat | 1 ngày
|  | 5.3.2 | Chỉnh sửa theo Bug Report | nhung+haanh+thinh | 2 ngày | Sau 5.3.1
|  | 5.3.3 | Họp báo cáo kết quả, chuẩn bị chuyển giao | all | 1 ngày | Sau 5.3.2
6 | Chuyển giao |  |  | nhat | Tg | Sau 5
| 6.1 | Đưa Website lên Hosting |  | haanh | 1 ngày
| 6.2 | Viết hướng dẫn sử dụng |  | nhat + nhung + thinh | 1 ngày
| 6.3 | Chuyển giao sản phẩm |  | haanh | 1 ngày | Sau 6.2

## checklist
Project
Tạo, mở, lưu một project
Lưu dạng template
Nhập thông tin của project
Xác lập lịch làm việc
Task
Lập danh sách task
Tổ chức task thành các phase (phân cấp)
Thiết lập các ràng buộc liên kết của task
Thêm cột cho giao diện Task List
Thiết lập deadline cho Task
Thiết lập các ràng buộc cho Task
Thiết lập các task hoạt động định kỳ
Cập nhật Task, Project
Resource
Thiết lập các thông tin chung của resource
Thiết lập lịch làm việc cho resource
Thiết lập chi phí cho resource
Gán resource cho task
Lưu, xóa Baseline, Interim Plan
Views và Reports
Others
Leveling
Gán task có chi phí tính một lần (How to Create a One-Time Work Resource Assignment Cost)
Gán task có chi phí cố định (How to Set a Fixed Cost for a Task or Project)

## Nhân sự
Ngày bắt đầu |  |  |  | Ngày kết thúc (dự kiến)
Quản lý Dự án |  | Vũ Hà Anh |  | Người lập kế hoạch | Vũ Hà Anh
NHÂN SỰ THAM GIA
STT | Họ và tên |  | Vai trò |  | Email
1 | Vũ Hà Anh |  | Project Manager + Backend |  | 17520258@gm.uit.edu.vn
2 | Phạm Thùy Nhung |  | Designer + Front end |  | 17520860@gm.uit.edu.vn
3 | Lê Hoàng Thịnh |  | Backend |  | 18521420@gm.uit.edu.vn
4 | Phạm Long Nhật |  | Tester |  | 18521420@gm.uit.edu.vn